## 구축WBS
| Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 1월 | [15 empty] | 2월
[9 empty] | 1월 3주차 |  |  |  | 1월 4주차 | [6 empty] | 1월 5주차 | [6 empty] | 2월 1주차 | [6 empty] | 2월 2주차 | [6 empty] | 2월 3주차
[5 empty] | 산출물 명 | 구분 |  |  | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
[9 empty] | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17
| 1 | 1. | 요구분석 |  | 프로젝트 계획 보고서 | 공식 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-18
| 2 | 1.1. | 주제 분석 및 선정 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-17 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-18
| 3 | 1.1.1. | 요구사항에 맞는 인프라 및 서비스 구성 |  |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-17 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-18
| 1 | 2. | 설계 |  | 전체 구성도 | 공식 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-18
| 2 | 2.1. | 시스템 설계 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-22 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-18
| 3 | 2.1.1. | 요구사항 분석 |  | 요구사항 정의서, 분석서 |  | 2025-01-20 | 2025-01-22
| 3 | 2.1.2. | 물리적 구성 설계 |  | Physical Topology | 공식 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-18
| 3 | 2.1.3. | 논리적 구성 설계 |  | Logical Topology | 공식 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | bar: 1900-01-15 to 1900-01-18
| 2 | 2.2. | 화면 설계 | 이민아, 장서진 |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-22
| 3 | 2.2.1. | 웹 스토리보드 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-22
| 3 | 2.2.2. | 개발 기능 정의 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-22
| 2 | 2.3. | 데이터베이스 설계 | 김완규, 장세진 |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-22
| 3 | 2.3.1. | 어플리케이션 기능 정의 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-22
| 3 | 2.3.2. | DB 설계 |  | ERD |  | 2025-01-20 | 2025-01-22
| 2 | 2.4. | 개발 시스템 분석 | 김완규, 장세진 |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-22
| 3 | 2.4.1. | 개발 아키텍쳐 설계 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-22
| 3 | 2.4.2. | 개발 시스템 환경 구축 |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-22
| 1 | 3. | 시스템 개발 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-18; 1900-01-21 to 1900-01-25; 1900-01-28 to 1900-02-02; 1900-02-04 to 1900-02-05
| 2 | 3.1. | 데이터베이스 구축 | 김완규, 장세진 |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-17 to 1900-01-19; 1900-01-21 to 1900-01-26; 1900-01-28 to 1900-01-30
| 3 | 3.1.1. | 데이터 수집 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-17 to 1900-01-18
| 3 | 3.1.2. | 데이터 정제 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-19; 1900-01-21 to 1900-01-22
| 3 | 3.1.3. | 데이터 저장 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-23 to 1900-01-25
| 3 | 3.1.4. | 운영 DB 구축 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-26; 1900-01-28 to 1900-01-29
| 3 | 3.1.5. | 데이터 파이프라인 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 2 | 3.2. | 네트워크 구축 | 김완규, 장세진 |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-18; 1900-01-21 to 1900-01-23
| 3 | 4.1.1. | 서버 구축 및 임시 클라이언트 연결 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-18
| 3 | 4.1.2. | 데이터 전송 구축 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-18
| 3 | 4.1.3. | 어플리케이션 및 데이터베이스 연결 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-21 to 1900-01-23
| 2 | 3.3. | 웹 기능 구현 | 이민아, 장서진 |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-23 to 1900-01-25; 1900-01-28 to 1900-02-01; 1900-02-04 to 1900-02-05
ㅑ | 3 | 3.3.1. | 위치 API 연동 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-23
| 3 | 3.3.2. | 웹 state 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-23
| 3 | 3.3.3. | 프론트 / 백엔드 연결 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-24 to 1900-01-25; 1900-01-28
| 3 | 3.3.4. | DB / 백엔드 연결 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-24 to 1900-01-25
| 3 | 3.3.5. | 회원가입 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.5.2 | 일반 회원 회원가입 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.5.3 | 배달부 전용 회원가입 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.5.4 | 회원가입 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.5.5 | 구글 OAuth 2.0 연동 회원가입 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.6. | 로그인 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.6.1 | 로그인 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.6.2 | 로그인 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.6.3 | 구글 OAuth 2.0 연동 로그인 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.6.4 | 로그아웃 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.7. | 아이디 찾기 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.7.1 | 아이디 찾기 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.7.2 | 아이디 찾기 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.8. | 비밀번호 찾기 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.8.1 | 비밀번호 찾기 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.8.2 | 비밀번호 찾기 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.8.3 | 본인확인용 랜덤 난수 메일 발송 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.8.4 | 본인확인용 랜덤 난수 인증 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.9 | 거래 목록 관련 기능 (판매 중) |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.9.1 | 거래 목록 보기 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.9.2 | 내 위치 기준 가까운 순서대로 거리순 정렬 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.9.3 | 카테고리 별 내 위치 기준 가까운 순서대로 거리순 정렬 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.10. | 상품 검색 관련 기능 (판매 중) |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.10.1 | 상품 검색 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.10.2 | 키워드로 검색 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.10.3 | 조건 별 검색 기능 구현 (가격 제한, 카테고리, 거래 방식 등) |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.11. | 상품 등록 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.11.1 | 상품 등록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.11.2 | 상품 등록 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.11.3 | 상품 이미지 등록 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.13. | 찜 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.13.1 | 찜 하기 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.13.2 | 찜 목록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.13.3 | 찜 목록 보기 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.13.4 | 찜 삭제 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.14. | 채팅 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.14.1 | 1:1 채팅방 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.14.2 | 1:1 채팅방 개설 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.14.3 | 1:1 체팅 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.14.4 | 입금 요청 기능 구현 (판매자) |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.14.5 | 계좌 정보 메시지 전송 기능 구현 (판매자) |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.14.6 | 입금 확인 기능 구현 (판매자) |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.14.7 | 거래 확정 기능 구현 (판매자) |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.14.8 | 직거래/배달 선택 기능 구현 (구매자) |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.14.9 | 상품 연결 채팅 목록 보기 페이지 구현 (판매자) |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.14.10 | 지난 채팅 목록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.14.11 | 채팅 목록 보기 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.14.12 | 채팅 알림 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.15. | 배달 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.15.1 | 배달 주문서 작성 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.15.2 | 배달 주문서 작성 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.15.3 | 배달부 목록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.15.4 | 배달부 목록 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.15.5 | 배달부 선택 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.15.6 | 배달부 알림 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.15.7 | 배달부 알림 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.15.8 | 배달부 알림 수락/거절 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.16. | 지난 거래 보기 관련 기능 (내 판매/구매 내역) |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.16.1 | 지난 거래 목록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.16.2 | 판매 목록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.16.3 | 구매 목록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.16.4 | 지난 거래 내역 보기 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.17. | 개인 정보 수정 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.17.1 | 개인 정보 수정 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.17.2 | 개인 정보 수정 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.18. | 위치 등록 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.18.1 | 위치 API 연동 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.18.2 | 위치 등록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.18.3 | 지도 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.18.4 | 위치 검색 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.3.19. | 고객 문의 관리 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.19.1 | 고객 문의 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.19.2 | 문의글 작성 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.19.3 | 회원 신고글 작성 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.19.4 | 문의 또는 신고 글 작성 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.19.5 | 내 문의 목록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.3.19.6 | 내 문의 내역 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 2 | 3.5. | 배달부 시스템 구현 | 이민아, 장서진 |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.5.1. | 배달 관련 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.5.1.1 | 배달 목록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.5.1.2 | 배달부 등록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.5.1.3 | 배달 가능 지역 추가/수정/삭제 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.5.1.4 | 배달 알림 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 2 | 3.6. | 관리자 시스템 구현 | 이민아, 장서진 |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.6.1. | 웹 state 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.6.2. | 프론트 / 백엔드 연결 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.6.3. | DB / 백엔드 연결 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.6.4. | 로그인 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.4.1 | 로그인 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.4.2 | 관리자 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.4.3 | 로그인 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.4.4 | 로그아웃 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.6.5. | 회원 관리 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-30 to 1900-02-01; 1900-02-04
| 4 | 3.6.5.1 | 회원 관리 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.5.2 | 회원 리스트 목록 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.5.3 | 회원 검색 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.5.4 | 회원 정보 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.5.5 | 블랙/블랙해제 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.6.6. | 게시글 관리 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.6.1 | 게시글 리스트 보기 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.6.2 | 게시글 검색 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.6.3 | 게시글 삭제 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.6.4 | 게시글 연결 채팅 목록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.6.5 | 게시글 연결 채팅 내역 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.6.7. | 카테고리 관리 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.7.1 | 제품 카테고리 관리 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.7.2 | 제품 카테고리 관리(생성/수정/삭제) 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 3.6.8. | 고객 문의 관리 관련 기능 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.8.1 | 문의 및 신고 목록 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.8.2 | 문의 및 신고 내역 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.8.3 | 문의 또는 신고 글 답변 작성 페이지 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 4 | 3.6.8.4 | 문의 또는 신고 글 답변 작성 기능 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 1 | 5. | 디자인 개발 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 2 | 5.1. | 디자인 | 이민아, 장서진 |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-01-30 to 1900-02-01; 1900-02-04
| 3 | 5.1.1. | 웹 / 앱 상세화면 디자인 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-02-05
| 3 | 5.1.2. | 프로토 타입 제작 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10 | bar: 1900-02-05
| 2 | 5.2. | 퍼블리싱 | 이민아, 장서진 |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 5.2.1. | 웹 UI 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 5.2.2. | 앱 UI 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 3 | 5.2.3. | 관리자 시스템 UI 구현 |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-02-10
| 1 | 6. | Test |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13
| 2 | 6.1. | Test 및 오류 수정 | 김완규, 장세진 |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13
| 3 | 6.1.1. | 단위별 테스트 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13
| 3 | 6.1.2. | 통합 테스트 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13
| 1 | 7. | 발표 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | bar: 1900-02-05 to 1900-02-06
| 2 | 7.1. | 첨부 자료 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | bar: 1900-02-05
| 3 | 7.1.1. | 설정 파일 및 화면 캡쳐 |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | bar: 1900-02-05
| 2 | 7.2. | 프로젝트 최종 발표 |  | 프로젝트 최종 보고서 |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 | bar: 1900-02-06
WBS 작성 전 보다 원활한 작업을 위해 반드시 필독 바랍니다.
왼쪽상단 Level 아래로 작업 순서에 따라 1, 2, 3, 4 를 기입하면
Level 부터 소요기간 셀까지 자동으로 색상이 바뀝니다.
소요기간에 해당하는 일자표기하실때에는 ㅇ을 입력하시면 표시가 되니 참고하여 작업하시면 됩니다.

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스